## Plan acción seguimiento
PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DOCUMENTO CONPES
Título del documento: |  |  | Política de gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas
Documento CONPES No: |  |  | 3868 |  | Fecha de aprobación: |  | 2016-10-05 |  | Fecha de actualización: | [6 empty] | Dirección Técnica o grupo responsable en DNP: |  |  |  |  | SDAS |  |  |  | Entidades líderes: |  |  | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Ministerio de Salud y Protección Social
Objetivo general: |  |  | Fortalecer la gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas, en su ciclo de vida.
[15 empty] | 1. PLAN DE ACCIÓN | [42 empty] | 2. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES
Objetivo | Importancia relativa del objetivo (%) | Acción | Importancia relativa de la acción | Relación entre acciones | Responsable de la ejecución |  |  |  | Tiempo de ejecución |  | Indicador de cumplimiento | [9 empty] | Costo de las acciones (Millones de pesos) |  |  |  |  | Recursos asignados para las acciones y sus fuentes (Millones de pesos) | [16 empty] | Acción | Corte No. 01: 06/2017 |  |  |  | Corte No. 02: 12/2017 |  |  |  | Corte No. 03: 06/2018 |  |  |  | Corte No. 04: 12/2018 |  |  |  | Corte No. 05: 06/2019 |  |  |  | Corte No. 06: 12/2019 |  |  |  | Corte No. 07: 06/2020 |  |  |  | Corte No. 08: 12/2020 |  |  |  | % de cumplimiento acumulado de los objetivos | Unidades del Indicador
[5 empty] | Entidad | Dirección/Subdirección/Grupo/Unidad | Persona de contacto | Correo electrónico | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Tipo | Nombre | Fórmula de cálculo | Línea base |  | Meta 2017 | Meta 2018 | Meta 2019 | Meta 2020 | Meta final | Costo 2017 | Costo 2018 | Costo 2019 | Costo 2020 | Total | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | Total |  | Indicador |  | Recursos |  | Indicador |  | Recursos |  | Indicador |  | Recursos |  | Indicador |  | Recursos |  | Indicador |  | Recursos |  | Indicador |  | Recursos |  | Indicador |  | Recursos |  | Indicador |  | Recursos
[14 empty] | Valor | Año | [10 empty] | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 | Recursos 1 | Fuente 1 | Recursos 2 | Fuente 2 |  |  | Avance acumulado | % de avance | Avance acumulado | % de avance | Avance acumulado | % de avance | Avance acumulado | % de avance | Avance acumulado | % de avance | Avance acumulado | % de avance | Avance acumulado | % de avance | Avance acumulado | % de avance | Avance acumulado | % de avance | Avance acumulado | % de avance | Avance acumulado | % de avance | Avance acumulado | % de avance | Avance acumulado | % de avance | Avance acumulado | % de avance | Avance acumulado | % de avance | Avance acumulado | % de avance
Objetivo 1: Establecer los elementos técnicos y normativos para la gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas de uso industrial. | 40% | 1.1 Implementar mecanismo de captura de información sobre fabricación nacional e importación de sustancias químicas. | 1.429% | Sí, 3.12 | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Dirección de Regulación | Santiago Ángel | sangel@mincit.gov.co | 2017-01-02 | 2020-12-30 | Gestión | Porcentaje de avance en la implementación del mecanismo de captura de información sobre fabricación nacional e importación de sustancias químicas. | Sumatoria del porcentaje del avance en la implementación del mecanismo de captura de información sobre fabricación nacional e importación de sustancias químicas Hito 1: Documento con diseño conceptual y desarrollo de la plataforma web [MinAmbiente y MinCIT]=25%. Hito 2: Implementar el instrumento de captura de información previa adopción del instrumento normativo correspondiente [MinCIT]=20%. Hito 3: Documento con la justificación técnica de las subpartidas arancelarias relacionadas con sustancias químicas de uso industrial que requieren desagregación [MinAmbiente, MinSalud, MinCIT y DIAN]=15%. Hito 4: Validar y analizar la información recopilada mediante el instrumento de captura de información [MinAmbiente y MinSalud]=20%. Hito 5: Generar el inventario preliminar de sustancias químicas de uso industrial [MinCIT]=10%. *La Línea Base (LB) del indicador es 10%. | 10% | 2016 | 35% | 70% | 90% | 100% | 100% | 1130 | 311 | 380 | 343 | 2164 | [17 empty] | 1.1 | [33 empty] | 2
|  | 1.2 Definir prioridades de investigación para el fortalecimiento de la gestión del riesgo asociado al uso de las sustancias químicas. | 1.429% | Sí, 1.19, 1.22 | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación | Dirección de Fomento a la Investigación | Sandra Lozano | sllozano@colciencias.gov.co | 2017-01-02 | 2018-12-30 | Gestión | Porcentaje de avance del documento que define prioridades de investigación para el fortalecimiento de la gestión del riesgo asociado al uso de las sustancias químicas. | Sumatoria del porcentaje de avance del documento que define las prioridades de investigación de la gestión del riesgo asociado al uso de las sustancias químicas Hito 1: Dos capítulos: 1. Identificación de líneas existentes y 2. Prioridades de investigación definidos con los consejos de programa respectivos [MinAmbiente, MinSalud, MinTrabajo y COLCIENCIAS]=40%. Hito 2: Un documento en su versión final con prioridades de investigación socializado con los actores de política involucrados [MinAmbiente, MinSalud, MinTrabajo y COLCIENCIAS]=60%. | 0% | 2016 | 40% | 100% |  |  | 100% | [22 empty] | 1.2 | [33 empty] | 2
|  | 1.3 Definir lista preliminar de las sustancias químicas de uso industrial que requieren investigaciones para establecer sobre ellas medidas específicas de reducción del riesgo y en especial programas de sustitución. | 1.429% | Sí, 1.4 | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Ministerio de Salud y Protección Social; Ministerio de Trabajo; Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación | Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana; Subdirección de Salud Ambiental; Dirección de Riesgos Laborales; Dirección de Fomento a la Investigación | Willer Edilberto Guevara Hurtado; Adriana Estrada Estrada; Letty Rosmira Leal Maldonado; Sandra Lozano | WGuevara@minambiente.gov.co; aestrada@minsalud.gov.co; lleal@mintrabajo.gov.co; sllozano@colciencias.gov.co | 2019-01-02 | 2020-12-30 | Gestión | Porcentaje de avance del documento que define la lista preliminar de las sustancias que requieren investigaciones definidas. | Sumatoria del porcentaje de avance del documento que define la lista preliminar de las sustancias que requieren investigaciones definidas Hito 1: Documento con listado de sustancias químicas de uso industrial preliminar que requieren procesos de investigación en Colombia para las mismas [MinAmbiente, MinSalud, MinTrabajo y COLCIENCIAS]=40%. Hito 2: Documento con criterios técnicos o requisitos mínimos para el desarrollo de los procesos de investigación que permitan establecer en el país mecanismos de sustitución o reducción de sustancias químicas de uso industrial [MinAmbiente, MinSalud, MinTrabajo y COLCIENCIAS]=40%. Hito 3: Documento con un listado preliminar de sustancias químicas de uso industrial factibles de procesos de investigación conforme los lineamientos establecidos [MinAmbiente, MinSalud, MinTrabajo y COLCIENCIAS]=20%. | 0% | 2016 |  |  | 50% | 100% | 100% |  |  | 81 | 81 | 162 | [17 empty] | 1.3 | [33 empty] | 2
|  | 1.4 Establecer criterios técnicos para definir las sustancias químicas de uso industrial sujetas a prohibición, eliminación y restricción de uso. | 1.429% | No | Ministerio de Salud y Protección Social; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Ministerio de Trabajo | Subdirección de Salud Ambiental; Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana; Dirección de Riesgos Laborales | Adriana Estrada Estrada; Willer Edilberto Guevara Hurtado; Letty Rosmira Leal Maldonado | aestrada@minsalud.gov.co; wguevara@minambiente.gov.co; lleal@mintrabajo.gov.co | 2017-01-02 | 2020-12-30 | Gestión | Porcentaje de avance en el establecimiento de criterios técnicos para definir las sustancias químicas de uso industrial sujetas a prohibición, eliminación, restricción de uso. | Sumatoria del porcentaje de avance en el establecimiento de criterios técnicos para definir las sustancias químicas de uso industrial sujetas a prohibición, eliminación, restricción de uso Hito 1: Lineamientos técnicos o criterios para para definir las sustancias químicas de uso industrial sujetas a prohibición, eliminación y restricción de uso de sustancias químicas de uso industrial [MinAmbiente, MinSalud y MinTrabajo]=35%. Hito 2: Lista preliminar de posibles sustancias químicas de uso industrial a ser sujetas a prohibición, eliminación, restricción de uso [MinAmbiente, MinSalud y MinTrabajo]=35%. Hito 3: Guía para instaurar el procedimiento para desarrollar de manera periódica la identificación de las sustancias químicas que requerirán estar sujetas a actividades de prohibición, eliminación y restricción de uso [MinAmbiente, MinSalud y MinTrabajo]=30%. | 0% | 2016 | 20% | 50% | 70% | 100% | 100% | 72.3 | 108.3 | 116.5 | 116.4 | 413.5 | [17 empty] | 1.4 | [33 empty] | 2
|  | 1.5 Elaborar lineamientos técnicos para el desarrollo de evaluaciones de riesgo ambiental por parte del usuario de sustancias químicas de uso industrial. | 1.429% | No | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana | Willer Edilberto Guevara Hurtado | wguevara@minambiente.gov.co | 2017-01-02 | 2018-12-30 | Gestión | Porcentaje de avance en la elaboración de un documento con lineamientos técnicos para el desarrollo de evaluaciones de riesgo ambiental por parte del usuario de sustancias químicas de uso industrial. | Sumatoria del porcentaje de avance en elaboración del documento con lineamientos técnicos para el desarrollo de evaluaciones de riesgo ambiental Hito 1: Documento con los requisitos técnicos de aceptación de información generada para elaborar las evaluaciones de riesgo ambiental de las sustancias químicas de uso industrial nuevas por parte de los usuarios, conforme las BPL y demás recomendaciones de la OCDE [MinAmbiente]=15%. Hito 2: Documento con los términos de referencia (lineamientos técnicos) para elaborar las evaluaciones de riesgo ambiental de las sustancias químicas de uso industrial por parte de los usuarios [MinAmbiente y ANLA]=25%. Hito 3: Socializar y concertar los términos de referencia para elaborar las evaluaciones de riesgo ambiental para las sustancias químicas de uso industrial [MinAmbiente y ANLA]=30%. Hito 4: Ajustar y publicar los términos de referencia para elaborar las evaluaciones de riesgo ambiental para las sustancias químicas de uso industrial por parte de los usuarios [MinAmbiente y ANLA]=30%. | 0% | 2016 | 40% | 100% |  |  | 100% | 16 | 24 |  |  | 40 | [17 empty] | 1.5 | [33 empty] | 2
|  | 1.6 Elaborar lineamientos técnicos para el desarrollo de evaluaciones de riesgo a la salud por parte del usuario de sustancias químicas de uso industrial. | 1.429% | No | Ministerio de Salud y Protección Social | Subdirección de Salud Ambiental | Adriana Estrada Estrada | aestrada@minsalud.gov.co | 2017-01-02 | 2020-12-30 | Gestión | Porcentaje de avance en la elaboración de un documento con lineamientos técnicos para el desarrollo de evaluaciones de riesgo a la salud por parte del usuario de sustancias químicas de uso industrial. | Sumatoria del porcentaje de avance en elaboración del documento con lineamientos técnicos para el desarrollo de evaluaciones de riesgo a la salud Hito 1: Documento con los requisitos técnicos de aceptación de información generada para elaborar las evaluaciones de riesgo a la salud de las sustancias químicas de uso industrial nuevas por parte de los usuarios, conforme las BPL y demás recomendaciones de la OCDE [MinSalud]=15%. Hito 2: Documento con los lineamientos técnicos para elaborar las evaluaciones de riesgo a la salud de las sustancias químicas de uso industrial por parte de los usuarios [MinSalud]=25%. Hito 3: Socialización y concertación los lineamientos técnicos para elaborar las evaluaciones de riesgo a la salud para las sustancias químicas de uso industrial [MinSalud]=30%. Hito 4: Ajuste y publicación de los lineamientos técnicos para elaborar las evaluaciones de riesgo a la salud para las sustancias químicas de uso industrial por parte de los usuarios [MinSalud]=30%. | 0% | 2016 | 10% | 40% | 70% | 100% | 100% | 32 | 32 | 32 | 32 | 128 | [17 empty] | 1.6 | [33 empty] | 2
|  | 1.7 Establecer el protocolo del trámite de aprobación de la evaluación de riesgo ambiental de sustancias químicas de uso industrial y la guía para la revisión y aprobación de la evaluación de riesgo. | 1.429% | No | Unidad Administrativa Especial Autoridad Nacional de Licencias Ambientales | Coordinación Grupo Agroquímicos y Proyectos Especiales | Ana Mercedes Casas Forero | acasas@anla.gov.co | 2017-01-02 | 2018-12-30 | Gestión | Porcentaje de avance en la elaboración de la guía para la revisión y aprobación de las evaluaciones de riesgo ambiental de las sustancias químicas de uso industrial presentadas por parte de los usuarios. | Sumatoria del porcentaje de avance en la elaboración de la guía para la revisión y aprobación de las evaluaciones de riesgo ambiental de las sustancias químicas de uso industrial presentadas por parte de los usuarios Hito 1: Documento para los usuarios con la claridad del procedimiento y del trámite de aprobación de las evaluaciones de riesgo ambiental para las sustancias químicas de uso industrial que deben presentar ante la ANLA [ANLA y MinAmbiente]=50%. Hito 2: Guía de apoyo para la entidad en el proceso de revisión y aprobación de las evaluaciones de riesgo ambiental de las sustancias químicas de uso industrial que son presentadas por los usuarios [ANLA y MinAmbiente]=50%. | 0% | 2016 | 50% | 100% |  |  | 100% | 60 | 60 |  |  | 120 | [17 empty] | 1.7 | [33 empty] | 2
|  | 1.8 Establecer el protocolo del trámite de emisión del concepto de la evaluación de riesgo a la salud de sustancias químicas de uso industrial y la guía para la revisión y emisión del concepto de la evaluación de riesgo al interior de la institución. | 1.429% | No | Ministerio de Salud y protección Social | Subdirección de Salud Ambiental | Adriana Estrada Estrada | aestrada@minsalud.gov.co | 2019-01-02 | 2020-12-30 | Gestión | Porcentaje de avance en la elaboración del protocolo del trámite de emisión del concepto de la evaluación de riesgo a la salud de las sustancias químicas de uso industrial presentadas por los usuarios. | Sumatoria del porcentaje de avance en la elaboración del protocolo del trámite de emisión del concepto de la evaluación de riesgo a la salud de las sustancias químicas de uso industrial presentadas por los usuarios Hito 1: Documento con el procedimiento y trámite de emisión del concepto de la evaluación de riesgo a la salud para las sustancias químicas de uso industrial presentadas por los usuarios [MinSalud]=50%. Hito 2: Guía al interior de MinSalud para la revisión y emisión del concepto de la evaluación de riesgo a la salud de las sustancias químicas de uso industria presentadas por parte de los usuarios [MinSalud]=50%. | 0% | 2016 |  |  | 50% | 100% | 100% |  |  | 32 | 32 | 64 | [17 empty] | 1.8 | [33 empty] | 2
|  | 1.9 Definir los requisitos técnicos o estándares mínimos para elaborar programas de manejo del riesgo ambiental por parte del usuario, así como la guía para la revisión y el protocolo del trámite de aprobación de dichas medidas por parte de la autoridad. | 1.429% | No | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana | Willer Edilberto Guevara Hurtado | wguevara@minambiente.gov.co | 2017-01-02 | 2018-12-30 | Gestión | Porcentaje de avance en la elaboración de requisitos técnicos para la elaboración y guía para el procedimiento de aprobación de las medidas de manejo de riesgo ambiental propuestas por los usuarios de sustancias químicas de uso industrial. | Sumatoria del porcentaje de avance en la definición de requisitos técnicos y aprobación de programas de manejo del riesgo ambiental por parte de los usuarios Hito 1: Documento con los términos de referencia (requisitos técnicos) para elaborar programas de manejo del riesgo ambiental de sustancias químicas de uso industrial por parte de los usuarios [MinAmbiente y ANLA]= 20%. Hito 2: Socializar y concertar los términos de referencia (requisitos técnicos) para elaborar programas de manejo del riesgo ambiental de sustancias químicas de uso industrial [MinAmbiente y ANLA]=20%. Hito 3: Ajustar y publicar los términos de referencia (requisitos técnicos) para elaborar programas de manejo del riesgo ambiental de sustancias químicas de uso industrial por parte de los usuarios [MinAmbiente y ANLA]=20%. Hito 4: Documento con el procedimiento y trámite de aprobación de las medidas de manejo de riesgo ambiental propuestas por los usuarios de sustancias químicas de uso industrial [MinAmbiente y ANLA]=20%. Hito 5: Elaborar una guía para la revisión y emisión de concepto sobre las medidas de manejo de riesgo ambiental propuestas por los usuarios de sustancias químicas de uso industrial [MinAmbiente y ANLA]=20%. | 0% | 2016 | 50% | 100% |  |  | 100% | 60 | 60 |  |  | 120 | [17 empty] | 1.9 | [33 empty] | 2
|  | 1.10 Definir los requisitos técnicos o estándares mínimos para elaborar programas de manejo del riesgo en la salud por parte del usuario, así como la guía para la revisión y el protocolo del trámite de emisión de concepto de dichas medidas por parte de la autoridad. | 1.429% | No | Ministerio de Salud y Protección Social | Subdirección de Salud Ambiental | Adriana Estrada Estrada | aestrada@minsalud.gov.co | 2018-01-02 | 2020-12-30 | Gestión | Porcentaje de avance en la definición de requisitos técnicos para la elaboración y guía para el procedimiento de emisión de concepto de las medidas de manejo de riesgo en la salud propuestas por los usuarios de sustancias químicas de uso industrial. | Sumatoria del porcentaje de avance en la definición de requisitos técnicos y aprobación de programas de manejo del riesgo a la salud por parte del industrial Hito 1: Documento con términos de referencia (requisitos técnicos) para elaborar programas de manejo del riesgo de la salud de sustancias químicas de uso industrial por parte de los usuarios [MinSalud]=20%. Hito 2: Socializar y concertar los términos de referencia (requisitos técnicos) para elaborar programas de manejo del riesgo a la salud de sustancias químicas de uso industrial [MinSalud]=20%. Hito 3: Ajustar y publicar los términos de referencia (requisitos técnicos) para elaborar programas de manejo del riesgo a la salud de sustancias químicas de uso industrial por parte de los usuarios [MinSalud]=20%. Hito 4: Documento con el protocolo de trámite de emisión del concepto sobre las medidas de manejo del riesgo a la salud para las sustancias químicas de uso industrial, presentadas por los usuarios (MinSalud)=20%. Hito 5: Guía elaborada al interior del MinSalud para la emisión del concepto sobre las medidas del manejo del riesgo a la salud de las sustancias químicas de uso industrial presentadas por parte de los usuarios (MinSalud)=20%. | 0% | 2016 |  | 20% | 50% | 100% | 100% |  | 32 | 164 | 164 | 360 | [17 empty] | 1.10 | [33 empty] | 2
|  | 1.11 Definir el procedimiento para desarrollar la evaluación de desempeño del Programa de Gestión de Sustancias Químicas de Uso Industrial (PGSQUI). | 1.429% | No | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Ministerio de Salud y Protección Social; Ministerio de Comercio Industria y Turismo | Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana; Subdirección de Salud Ambiental; Dirección de Regulación | Willer Edilberto Guevara Hurtado; Adriana Estrada Estrada; Santiago Ángel | wguevara@minambiente.gov.co; aestrada@minsalud.gov.co; sangel@mincit.gov.co | 2017-01-02 | 2020-12-30 | Gestión | Porcentaje de avance en la definición y puesta en marcha de la estrategia de evaluación y seguimiento al desempeño del programa de Gestión de Sustancias Químicas de Uso Industrial (PGSQUI). | Sumatoria del porcentaje de avance en la definición y puesta en marcha de la estrategia de evaluación y seguimiento al desempeño del Programa de Gestión de Sustancias Químicas (PGSQUI) Hito 1: Documento con propuesta de las entidades o sectores que deben hacer parte del comité evaluador del programa de químicos industriales [MinAmbiente]=30%. Hito 2: Documento con el protocolo de consolidación y análisis de información relevante para establecer el desempeño del programa [MinAmbiente]=30%. Hito 3: Documento con los lineamientos generales y el protocolo de evaluación de desempeño y rendición de cuentas del programa [MinAmbiente, MinSalud, MinTrabajo y MinCIT]=40%. | 0% | 2016 | 25% | 50% | 85% | 100% | 100% | 25 |  | 36 | 36 | 97 | [17 empty] | 1.11 | [33 empty] | 2
|  | 1.12 Definir los procesos de monitoreo ambiental que se deben llevar a cabo para determinar la efectividad de la gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas de interés en ambiente. | 1.429% | No | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana | Willer Edilberto Guevara Hurtado | wguevara@minambiente.gov.co | 2017-01-02 | 2020-12-30 | Gestión | Porcentaje de avance en la definición de procesos de monitoreo ambiental para determinar la efectividad de la gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas de interés en el ambiente. | Sumatoria del porcentaje de avance en la definición de procesos que se deben implementar para determinar la efectividad de la gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas de interés en el ambiente Hito1: Documento con el proceso de análisis de la información recopilada mediante el RETC y del registro de fabricantes e importadores, así como con el mecanismo de actualización del listado de sustancias químicas de uso industrial que serán registradas en el RETC [MinAmbiente]=30%. Hito 2: Documento con el listado de sustancias químicas de uso industrial que pueden ser monitoreadas en las redes a cargo de las autoridades ambientales regionales o locales [MinAmbiente]=40%. Hito 3: Guía para la socialización y trabajo conjunto con las autoridades ambientales regionales o locales para implementar el monitoreo de las sustancias químicas de uso industrial definidas [MinAmbiente]=30%. | 0% | 2016 | 20% | 40% | 70% | 100% | 100% | 40 |  |  |  | 40 | [17 empty] | 1.12 | [33 empty] | 2
|  | 1.13 Definir los procedimientos a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) para la importación de sustancias químicas de uso industrial al país de acuerdo con los permisos, conceptos o autorizaciones requeridos por las autoridades competentes. | 1.429% | Sí, 1.7, 1.8 | Misterio de Comercio, Industria y Turismo | Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones | Ivonne Gómez Díaz; Myriam Tibavyski | igomez@mincit.gov.co; mtibavisky@mincit.gov.co | 2019-01-02 | 2020-12-30 | Gestión | Porcentaje de avance en la definición de los procedimientos a través de la VUCE para la importación de sustancias químicas de uso industrial al país de acuerdo con los permisos, conceptos o autorizaciones requeridos por las autoridades competentes. | Sumatoria de porcentaje de avance en la definición de los procedimientos a través de la VUCE para la importación de sustancias químicas de uso industrial al país de acuerdo con los permisos, conceptos o autorizaciones requeridos por las autoridades competentes Hito 1: Proyecto de circular para comunicar los requisitos para la importación de sustancias químicas de uso industrial a través de la VUCE de acuerdo con los permisos, conceptos o autorizaciones requeridos por las autoridades competentes=50%. Hito 2: Documento con la propuesta de implementación del procedimiento de importación de sustancias químicas de uso industrial al país, a través de la VUCE, de acuerdo con los permisos, conceptos o autorizaciones requeridos por las autoridades competentes=40%. *La Línea Base (LB) del indicador es 10%. | 10% | 2016 |  |  | 60% | 100% | 100% | [22 empty] | 1.13 | [33 empty] | 2
|  | 1.14 Elaborar el diagnóstico de los requisitos y requerimientos para otorgar el visto bueno previo a la comercialización de sustancias químicas de uso industrial fabricadas en el territorio nacional. | 1.429% | No | Misterio de Comercio, Industria y Turismo; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Ministerio de Salud y Protección Social | Dirección de Regulación; Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana; Subdirección de Salud Ambiental | Santiago Ángel; Willer Edilberto Guevara Hurtado; Adriana Estrada Estrada | sangel@mincit.gov.co; wguevara@minambiente.gov.co; aestrada@minsalud.gov.co | 2018-01-02 | 2020-12-31 | Gestión | Porcentaje de avance en el desarrollo de una propuesta para implementar el visto bueno previo a la comercialización de sustancias químicas fabricadas en el país. | Sumatoria de porcentaje de avance en el desarrollo de una propuesta para implementar el visto bueno previo a la comercialización de sustancias químicas fabricadas en el país Hito 1:Documento preliminar del diagnóstico de los requisitos y requerimientos para otorgar el visto bueno previo a la comercialización de sustancias químicas de uso industrial fabricadas en el territorio nacional=80%. Hito 2: Documento diagnóstico de los requisitos y requerimientos para otorgar el visto bueno previo a la comercialización de sustancias químicas de uso industrial fabricadas en el territorio nacional=20%. | 0% | 2016 |  | 50% | 80% | 100% | 100% | [22 empty] | 1.14 | [33 empty] | 2
|  | 1.15 Poner a disposición de la población la información sobre el riesgo asociado al uso de sustancias químicas, en el marco del Programa de Gestión de Sustancias Químicas de Uso Industrial (PGSQUI). | 1.429% | No | Ministerio de Salud y Protección Social; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Ministerio de Trabajo | Subdirección de Salud Ambiental; Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana; Dirección de Riesgos Laborales | Adriana Estrada Estrada; Willer Edilberto Guevara Hurtado; Letty Rosmira Leal Maldonado | aestrada@minsalud.gov.co; wguevara@minambiente.gov.co; lleal@mintrabajo.gov.co | 2018-01-02 | 2020-12-30 | Gestión | Porcentaje de avance en la implementación de mecanismos de difusión de información sobre el riesgo asociado al uso de sustancias químicas disponible al público. | Sumatoria del porcentaje de avance en la implementación de mecanismos de difusión de Información sobre el riesgo asociado al uso de sustancias químicas disponible al público Hito 1: Guía sobre los tipos de información disponible al público sobre el riesgo asociado al uso de sustancias químicas [MinAmbiente, MinSalud y MinTrabajo]=30%. Hito 2: Documento con lineamientos sobre las formas de presentación de información sobre el riesgo asociado al uso de sustancias químicas [MinAmbiente, MinSalud y MinTrabajo]=20%. Hito 3: Información disponible para el público a través de los portales web de las entidades involucradas [MinAmbiente y MinSalud]=50%. | 0% | 2016 |  | 50% | 80% | 100% | 100% |  | 87 | 113 | 96 | 296 | [17 empty] | 1.15 | [33 empty] | 2
|  | 1.16 Definir los procesos de seguimiento a la salud de poblaciones priorizadas, para determinar la efectividad de la gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas de interés en salud. | 1.429% | No | Ministerio de Salud y Protección Social | Subdirección de Salud Ambiental | Adriana Estrada Estrada | aestrada@minsalud.gov.co | 2020-01-02 | 2020-12-30 | Gestión | Porcentaje de avance en el documento con el procedimiento para el seguimiento a la salud de poblaciones priorizadas, para determinar la efectividad de la gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas de interés en salud. | Sumatoria del porcentaje de avance en el documento con el procedimiento para el seguimiento a la salud de poblaciones priorizadas, para determinar la efectividad de la gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas de interés en salud Hito 1: Documento con la definición de criterios para priorizar poblaciones con base en el riesgo asociado al uso de sustancias químicas [MinSalud]=50%. Hito 2: Documento con el procedimiento para realizar el seguimiento a poblaciones priorizadas e identificar efectos en salud asociados con la exposición a sustancias químicas [MinSalud]=50%. | 0% | 2016 |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  | 32 | 32 | [17 empty] | 1.16 | [33 empty] | 2
|  | 1.17 Implementar el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos químicos (SGA) en los sectores de transporte, agricultura, puestos de trabajo y elementos de consumo. | 1.429% | Sí, 3.11, 3.12, 3.14 | Ministerio de Trabajo; Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; Ministerio de Transporte; Ministerio de Salud y Protección Social; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Ministerio de Ambiente | Dirección de Riesgos Laborales; Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria; Grupo de Asuntos Ambientales y Desarrollo Sostenible; Subdirección de Salud Ambiental; Dirección de Regulación | Letty Rosmira Leal Maldonado; Claudia Jimena Cuervo Cardona; Juan Felipe Martínez Ochoa; Adriana Estrada Estrada; Santiago Ángel | lleal@mintrabajo.gov.co; claudia.cuervo@minagricultura.gov.co; jmartinez@mintransporte.gov.co; aestrada@minsalud.gov.co; sangel@mincit.gov.co | 2017-01-02 | 2020-12-30 | Gestión | Porcentaje de avance en la implementación sectorial del SGA. | Sumatoria del porcentaje de avance en la implementación del SGA en los sectores definidos Hito 1: Documento con los requisitos técnicos para la implementación del SGA en agricultura, transporte, puestos de trabajo y productos de consumo [MinTransporte, MinAgricultura, MinTrabajo, MinComercio y MinSalud]=30%. Hito 2: Guía de implementación y divulgación del SGA [MinTransporte, MinAgricultura, MinTrabajo, MinSalud, MinAmbiente y MinComercio]=30%. Hito 3: Adoptar el SGA mediante la expedición de la reglamentación correspondiente [MinTrabajo]=30%. *La Línea Base (LB) del indicador es 10%. | 10% | 2016 | 30% | 60% | 80% | 100% | 100% | 233 | 233 | 174 | 174 | 814 | [17 empty] | 1.17 | [33 empty] | 2
|  | 1.18 Elaborar un plan para la implementación del sistema de gestión e información en toxicología conforme a los lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y Organización Mundial de la Salud (OMS). | 1.429% | No | Ministerio de Salud y Protección Social | Subdirección de Salud Ambiental | Adriana Estrada Estrada | aestrada@minsalud.gov.co | 2018-01-02 | 2020-12-30 | Gestión | Porcentaje de avance en la elaboración de un plan para la implementación del sistema de gestión e información en toxicología de acuerdo con los lineamientos de la OCDE y la OMS. | Sumatoria del porcentaje de avance en la elaboración de un plan para la implementación del sistema de gestión e información en toxicología de acuerdo con los lineamientos de la OCDE y la OMS Hito 1: Documento (con base en el diagnóstico de capacidades) con el diseño del esquema operativo del sistema de gestión e información en toxicología, así como las estrategias para la implementación [MinSalud y MinTrabajo]=60%. Hito 2: Documento con el plan de trabajo para la puesta en marcha del sistema de gestión e información en toxicología [MinSalud y MinTrabajo]=40%. | 0% | 2016 |  | 60% | 80% | 100% | 100% |  | 296 | 326 | 296 | 918 | [17 empty] | 1.18 | [33 empty] | 2
|  | 1.19 Analizar la información recopilada de eventos toxicológicos para toma de decisiones de manejo del riesgo asociado al uso de la sustancia. | 1.429% | No | Ministerio de Salud y Protección Social | Subdirección de Salud Ambiental | Adriana Estrada Estrada | aestrada@minsalud.gov.co | 2018-01-02 | 2020-12-30 | Gestión | Porcentaje de avance en el desarrollo del mecanismo de análisis de información de situación en salud, basada en la información recopilada en los eventos toxicológicos, diseñado y concertado. | Sumatoria del porcentaje de avance en el desarrollo del mecanismo de análisis de información de situación en salud, basada en la información recopilada en los eventos toxicológicos, diseñado y concertado Hito 1: Documento con el diseño del mecanismo de análisis de información [MinSalud y MinTrabajo]=60%. Hito 2: Documento con las memorias de la concertación del mecanismo de análisis de información [MinSalud y MinTrabajo]=40%. | 0% | 2016 |  | 60% | 80% | 100% | 100% |  | 256 | 256 | 256 | 768 | [17 empty] | 1.19 | [33 empty] | 2
|  | 1.20 Adecuar el mecanismo de captura de información de transporte de mercancías peligrosas. | 1.429% | No | Ministerio de Transporte | Grupo de Asuntos Ambientales y Desarrollo Sostenible e Iniciativa ITS | Juan Felipe Martínez Ochoa; Manuel Abello | jmartinez@mintransporte.gov.co | 2018-01-02 | 2018-12-30 | Gestión | Porcentaje de avance en el diseño del ajuste del mecanismo de captura de información de transporte de mercancías peligrosas. | Sumatoria del porcentaje de avance del diseño para el ajuste del mecanismo de captura de información Hito 1: Diagnóstico de la situación actual y línea base de información relacionada con el transporte de sustancias químicas peligrosas a nivel nacional e internacional para cada uno de los modos de transporte=20%. Hito 2: Definición del Concepto de Operación (ConOps) para el monitoreo, seguimiento y control de mercancías peligrosas enmarcado en la metodología en V y que integre los factores clave de ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte por sus siglas en inglés) como Interoperabilidad, Integración, Flexibilidad, Escalabilidad e intercambiabilidad y su articulación con el SINITT=35%. Hito 3: Definición de requerimientos funcionales y no funcionales de Software, Hardware, seguridad para el despliegue del ITS=20%. Hito 4: Estructuración financiera y del modelo de negocio, legal y de procesos hacia las entidades interesadas para el despliegue del sistema propuesto, incluye estructuración de pliegos de condiciones=25%. | 0% | 2016 |  | 100% |  |  | 100% |  | 2000 |  |  | 2000 | [17 empty] | 1.20 | [33 empty] | 2
|  | 1.21 Construir y poner en marcha un sistema de información que permita generar reportes de eventos en salud derivados del uso de las sustancias químicas priorizadas. | 1.429% | No | Ministerio de Salud y Protección Social | Subdirección de Salud Ambiental | Adriana Estrada Estrada | aestrada@minsalud.gov.co | 2018-01-02 | 2020-12-30 | Gestión | Porcentaje de avance en el diseño, producción y puesta en funcionamiento de un sistema de información para el reporte de los eventos en salud derivados del uso de las sustancias químicas priorizadas. | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño, producción y puesta en funcionamiento de un sistema de información para el reporte de los eventos en salud derivados del uso de las sustancias químicas priorizadas Hito 1: Documento diagnóstico de las fuentes de información disponibles=20%. Hito 2: Documento con los ajustes requeridos en el sistema de información=20%. Hito 3: Sistema de información con los ajustes requeridos incorporados=30%. Hito 4: Sistema de información en funcionamiento que permite el reporte de los eventos en salud derivados del uso de las sustancias químicas priorizadas=30%. | 0% | 2016 |  | 40% | 70% | 100% | 100% |  | 176 | 176 | 176 | 528 | [17 empty] | 1.21 | [33 empty] | 2
|  | 1.22 Implementar un registro nacional para la captura de información sobre las emisiones y transferencia de contaminantes (Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, RETC). | 1.429% | Sí, 1.12, 3.10 | Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales | Subdirección de Estudios Ambientales | Rocío Azucena Rodríguez Granado | rrodriguezg@ideam.gov.co | 2017-01-02 | 2020-12-30 | Gestión | Porcentaje de avance en la implementación del RETC. | Sumatoria del porcentaje de avance en la implementación del RETC Hito 1: Documento con el diseño del modelo conceptual del RETC [MinAmbiente, IDEAM y ANLA]=15%. Hito 2: Plataforma digital en funcionamiento (hardware y software) [IDEAM]=25%. Hito 3: Guía de usuario para facilitar el diligenciamiento y reporte del RETC, publicada y socializada (IDEAM y MinAmbiente)=10%. Hito 4: Documento con el diseño de la prueba piloto del RETC [IDEAM]=15%. Hito 5: Documento con resultados y recomendaciones de la prueba piloto [IDEAM]=10%. Hito 6: Sanción y adopción del instrumento normativo que habilita el RETC con base en los lineamientos establecidos por MinAmbiente [MinAmbiente e IDEAM]=15%. *La Línea Base (LB) del indicador es 10%. | 10% | 2016 | 30% | 55% | 80% | 100% | 100% | 440 | 200 |  |  | 640 | [17 empty] | 1.22 | [33 empty] | 2
|  | 1.23 Revisar y ajustar los procesos articulados de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) para hacer seguimiento a la gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas [Ministerio de Salud y Protección Social]. | 1.429% | No | Ministerio de Salud y Protección Social | Subdirección de Salud Ambiental | Adriana Estrada Estrada | aestrada@minsalud.gov.co | 2018-01-02 | 2020-12-30 | Gestión | Porcentaje de avance en la definición de directrices de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) para hacer seguimiento a la gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas. | Sumatoria del porcentaje de avance en la definición de directrices de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) para hacer seguimiento a la gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas (PGSQUI y PPAM) Hito 1: Documento con el diagnóstico de los procesos de IVC existentes en el sector salud=40%. Hito 2: Documento con directrices de IVC para hacer seguimiento a la gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas desde el sector salud=60%. | 0% | 2016 |  | 40% | 70% | 100% | 100% |  | 32 | 32 | 32 | 96 | [17 empty] | 1.23 | [33 empty] | 2
|  | 1.24 Revisar y ajustar los procesos articulados de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) para hacer seguimiento a la gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas [Ministerio de Trabajo]. | 1.429% | No | Ministerio de Trabajo | Dirección de Riesgos Laborales | Letty Rosmira Leal Maldonado | lleal@mintrabajo.gov.co | 2018-01-02 | 2020-12-30 | Gestión | Porcentaje de avance en la definición de directrices de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) en las diferentes entidades, que permitan hacer seguimiento a la gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas [Ministerio del Trabajo]. | Sumatoria del porcentaje de avance en la definición de directrices de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) para hacer seguimiento a la gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas (PGSQUI y PPAM) Hito 1: Documento con el diagnóstico de los procesos de IVC existentes en el sector trabajo=40%. Hito 2: Documento con directrices de IVC para hacer seguimiento a la gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas desde el sector trabajo=60%. | 0% | 2016 |  | 40% | 70% | 100% | 100% |  | 350 | 130 | 120 | 600 | [17 empty] | 1.24 | [33 empty] | 2
|  | 1.25 Revisar y ajustar los procesos articulados de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) para hacer seguimiento a la gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas [Ministerio de Transporte]. | 1.429% | No | Ministerio de Transporte | Grupo de Asuntos Ambientales y Desarrollo Sostenible | Juan Felipe Martínez Ochoa | jmartinez@mintransporte.gov.co | 2018-01-02 | 2020-12-30 | Gestión | Porcentaje de avance en la definición de directrices de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) en las diferentes entidades, que permitan hacer seguimiento a la gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas [Ministerio de Transporte]. | Sumatoria del porcentaje de avance en la definición de directrices de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) para hacer seguimiento a la gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas Hito 1: Documento con el diagnóstico de los procesos de IVC existentes en el sector transporte=40%. Hito 2: Documento con directrices de IVC para hacer seguimiento a la gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas desde el sector transporte=60%. | 0% | 2016 |  | 40% | 70% | 100% | 100% | [22 empty] | 1.25 | [33 empty] | 2
|  | 1.26 Revisar y ajustar los procesos articulados de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) para hacer seguimiento a la gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas [Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible]. | 1.429% | No | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana | Willer Edilberto Guevara Hurtado | wguevara@minambiente.gov.co | 2018-01-02 | 2020-12-30 | Gestión | Porcentaje de avance en la definición de directrices de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) en las diferentes entidades, que permitan hacer seguimiento a la gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas [Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible]. | Sumatoria del porcentaje de avance en la definición de directrices de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) para hacer seguimiento a la gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas (PGSQUI y PPAM) Hito 1: Documento con el diagnóstico de los procesos de IVC existentes en el sector ambiente=40%. Hito 2: Documento con directrices de IVC para hacer seguimiento a la gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas desde el sector ambiente=60%. | 0% | 2016 |  | 40% | 70% | 100% | 100% |  | 25 |  |  | 25 | [17 empty] | 1.26 | [33 empty] | 2
|  | 1.27 Revisar y ajustar los procesos articulados de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) para hacer seguimiento a la gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas [Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales]. | 1.429% | No | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales | Subdirectora de Gestión de Comercio Exterior | Inírida Paredes | subdir_comercio_exterior@dian.gov.co | 2018-01-02 | 2020-12-30 | Gestión | Porcentaje de avance en la definición de directrices de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) en las diferentes entidades, que permitan hacer seguimiento a la gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas [Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales]. | Sumatoria del porcentaje de avance en la definición de directrices de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) para hacer seguimiento a la gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas Hito 1: Documento con el diagnóstico de los procesos de IVC existentes en aduanas=40%. Hito 2: Documento con directrices de IVC para hacer seguimiento a la gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas en aduanas=60%. | 0% | 2016 |  | 40% | 70% | 100% | 100% | [22 empty] | 1.27 | [33 empty] | 2
|  | 1.28 Revisar los procesos de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) para determinar si se requiere de seguimiento a la gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas en el sector comercio [Ministerio de Comercio, Industria y Turismo]. | 1.429% | No | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Dirección de Regulación | Santiago Ángel | sangel@mincit.gov.co | 2018-01-02 | 2020-12-30 | Gestión | Porcentaje de avance en la revisión de los procesos de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) para determinar si se requiere de seguimiento a la gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas en el sector comercio [Ministerio de Industria y Comercio]. | Sumatoria del porcentaje de avance en la revisión de los procesos articulados de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) para determinar si se requiere de seguimiento a la gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas en el sector comercio Hito 1: Documento con el diagnóstico de los procesos de IVC existentes en el sector comercio=40%. Hito 2: Documento con los elementos que determinen si se requiere o no de seguimiento a la gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas desde el sector comercio, y en caso de requerirse, deberá incluir las necesidades para avanzar en su desarrollo=60%. | 0% | 2016 |  | 40% | 70% | 100% | 100% |  | 4 | 5 | 6 | 15 | [17 empty] | 1.28 | [33 empty] | 2
Objetivo 2: Establecer los elementos técnicos y normativos para la prevención de accidentes mayores asociados al uso de sustancias químicas. | 30% | 2.1 Implementar mecanismo de captura de información que permita identificar las instalaciones que deben hacer gestión de accidentes mayores. | 2.308% | Sí, 3.14 | Ministerio de Trabajo | Dirección Riesgos Laborales | Letty Rosmira Leal Maldonado | lleal@mintrabajo.gov.co | 2017-01-02 | 2020-12-30 | Gestión | Porcentaje de avance en la implementación de un mecanismo de captura de información de instalaciones con riesgo de accidentes mayores. | Sumatoria del porcentaje de avance en la implementación del mecanismo de captura de información de instalaciones que deben hacer gestión de accidentes mayores Hito 1: Documento concertado que define las exclusiones actividades para la gestión de accidentes mayores [UNGRD]=15%. Hito 2: Documento concertado que defina el listado de sustancias químicas y sus umbrales que serán incluidas en el PPAM [MinTrabajo y MinAmbiente]=15%. Hito 3: Documento que defina los mecanismo(s) e instrumentos de identificación de las instalaciones [MinTrabajo, UNGRD y MinAmbiente]=20%. Hito 4: Sanción y adopción del instrumento normativo que oficializa la aplicación del mecanismo e instrumentos de identificación de instalaciones [MinTrabajo]=40%. *La Línea Base (LB) del indicador es 10%. | 10% | 2016 | 20% | 40% | 70% | 100% | 100% | 65 | 130 | 130 | 100 | 425 | [17 empty] | 2.1 | [33 empty] | 2
|  | 2.2 Implementar un mecanismo de reporte de accidentes mayores y lineamientos para la investigación de dichos accidentes para la industria y para las autoridades competentes. | 2.308% | Sí, 3.14 | Ministerio de Trabajo | Dirección Riesgos Laborales | Letty Rosmira Leal Maldonado | lleal@mintrabajo.gov.co | 2017-01-02 | 2020-12-30 | Gestión | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de un mecanismo de reporte de investigación de accidentes mayores. | Sumatoria del porcentaje de avance para la implementación de un mecanismo de reporte de accidentes mayores Hito 1: Documento con diagnóstico de los mecanismos de reporte de accidentes con sustancias químicas existentes [UNGRD]=25%. Hito 2: Documento con lineamientos para la investigación de accidentes mayores dirigidos a la industria y a las autoridades competentes y recomendaciones para la adopción de un único mecanismo de reporte de accidentes mayores [UNGRD]=35%. Hito 3: Formulación del instrumento normativo que habilita el mecanismo de reporte de accidentes mayores y que define los lineamientos para la investigación de accidentes mayores [MinTrabajo]=35%. *La Línea Base (LB) del indicador es 5%. | 5% | 2016 | 30% | 60% | 80% | 100% | 100% | 160 | 170 | 210 | 210 | 750 | [17 empty] | 2.2 | [33 empty] | 2
|  | 2.3 Definir el valor de riesgo máximo nacional para las evaluaciones de riesgos en el marco del Programa de Prevención de Accidentes Mayores (PPAM). | 2.308% | No | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | Subdirección para el Conocimiento del Riesgo | Diego Fernando Peña | diego.pena@gestiondelriesgo.gov.co | 2017-01-02 | 2019-12-30 | Gestión | Porcentaje de avance en la definición del valor de riesgo máximo nacional para las actividades industriales establecido. | Sumatoria de porcentaje de avance de la definición del valor de riesgo máximo para las actividades industriales Hito 1: Documento o estudio que permita contar con propuesta de valor máximo de riesgo involuntario por actividades industriales [UNGRD]=40%. Hito 2: Documento soporte de la socialización con las partes interesadas de los resultados sobre el valor máximo de riesgo involuntario [UNGRD]=40%. Hito 3: Sanción y adopción del instrumento normativo que establece el valor máximo de riesgo involuntario para actividades industriales [UNGRD]=20%. | 0% | 2016 | 50% | 80% | 100% |  | 100% | 60 | 30 | 30 |  | 120 | [17 empty] | 2.3 | [33 empty] | 2
|  | 2.4 Definir los estándares mínimos o requisitos técnicos para los procesos de evaluación de riesgos de accidentes mayores para la industria, y los lineamientos de evaluación por parte de las entidades. | 2.308% | Sí, 2.3 | Ministerio de Trabajo | Dirección Riesgos Laborales | Letty Rosmira Leal Maldonado | lleal@mintrabajo.gov.co | 2017-01-02 | 2019-12-30 | Gestión | Porcentaje de avance en la definición de los requisitos técnicos o estándares mínimos para la evaluación de riesgos de accidentes mayores para la industria, y los lineamientos de evaluación por parte de las entidades. | Sumatoria del porcentaje de avance en la definición de los requisitos técnicos o estándares mínimos para la evaluación de riesgos de accidentes mayores para la industria, y los lineamientos de evaluación por parte de las entidades Hito 1: Documento con los requisitos técnicos o estándares mínimos de valoración y evaluación de riesgos ambientales y, los lineamientos de su evaluación; socializado con las partes interesadas [MinAmbiente]=25%. Hito 2: Documento con los requisitos técnicos o estándares mínimos de valoración y evaluación de riesgos en la salud pública y, los lineamientos de su evaluación; socializado con las partes interesadas [MinSalud]=25%. Hito 3: Documento con los requisitos técnicos o estándares mínimos de valoración y evaluación de riesgos laborales y, los lineamientos de su evaluación; socializado con las partes interesadas [MinTrabajo]=25%. Hito 4: Documento final publicado con los requisitos técnicos o estándares mínimos de valoración y evaluación de riesgo ambiental, en salud pública y laboral, así como los lineamientos de su evaluación [MinTrabajo, MinAmbiente y MinSalud]=25%. | 0% | 2016 | 55% | 85% | 100% |  | 100% | 64 | 174 | 64 |  | 302 | [17 empty] | 2.4 | [33 empty] | 2
|  | 2.5 Definir estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) en aspectos como política, identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, controles, auditoría, revisión por la dirección, entre otros. | 2.308% | No | Ministerio de Trabajo | Dirección Riesgos Laborales | Letty Rosmira Leal Maldonado | lleal@mintrabajo.gov.co | 2017-01-02 | 2018-12-30 | Gestión | Porcentaje de avance en la elaboración de estándares de prevención de accidente mayor y la guía para la revisión del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Sumatoria del porcentaje de avance en la elaboración de la guía para la revisión del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Hito 1: Documento con el desarrollo de los estándares mínimos para la inclusión de la prevención de accidente mayor en la Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigida a los industriales=50%. Hito 2: Guía para la autoridad verificadora del documento de la política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que incluya la prevención de accidente mayor=50%. | 0% | 2016 | 50% | 100% |  |  | 100% | 40 | 130 |  |  | 170 | [17 empty] | 2.5 | [33 empty] | 2
|  | 2.6 Establecer los requisitos mínimos para la construcción del plan de emergencias para la industria y guía para la revisión del plan de emergencia por parte de la autoridad competente. | 2.308% | No | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | Subdirección para el Conocimiento del Riesgo | Diego Fernando Peña | diego.pena@gestiondelriesgo.gov.co | 2017-01-02 | 2018-12-30 | Gestión | Porcentaje de avance en la elaboración de requisitos mínimos del plan de emergencias y la guía para la revisión del plan de emergencias por parte de la autoridad competente. | Sumatoria del porcentaje de avance en la elaboración de requisitos mínimos del plan de emergencias y la guía para la revisión del plan de emergencias por parte de la autoridad competente Hito 1: Documento con los requisitos mínimos para la elaboración del plan de emergencias para que incluya la prevención de accidentes mayores, dirigida a los industriales y articulado con el proceso de reglamentación del Artículo 42 de la Ley 1523 de 2012 y con el Decreto 1072 de 2015 de MinTrabajo=50%. Hito 2: Guía para la autoridad verificadora del documento del plan de emergencias con la inclusión de la prevención de accidentes mayores=50%. | 0% | 2016 | 50% | 100% |  |  | 100% | 25 | 25 |  |  | 50 | [17 empty] | 2.6 | [33 empty] | 2
|  | 2.7 Definir los requisitos mínimos y guías para incluir los planes de emergencia de la industria en los planes de preparación de emergencia locales y sus estrategias de respuesta, así como la información necesaria para la incorporación del riesgo asociado a las instalaciones expuestas a accidentes mayores en el ordenamiento territorial. | 2.308% | Sí, 2.6 | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | Subdirección para el Conocimiento del Riesgo | Diego Fernando Peña | diego.pena@gestiondelriesgo.gov.co | 2017-01-02 | 2018-12-30 | Gestión | Porcentaje de avance en la definición de requisitos mínimos para la incorporación de los accidentes mayores en los Planes Municipales de Gestión de Riesgo de Desastres (PMGRD), las Estrategias Municipales de Respuesta a Emergencias (EMRE) y en el ordenamiento territorial. | Sumatoria del porcentaje de avance en la definición de los requisitos mínimos para la incorporación de los accidentes mayores en los Planes Municipales de Gestión de Riesgo de Desastres (PMGRD) y las Estrategias Municipales de Respuesta a Emergencias (EMRE) Hito 1: Documento con los requisitos mínimos para la incorporación de los accidentes mayores en los Planes Municipales de Gestión de Riesgo de Desastres (PMGRD) y las Estrategias Municipales de Respuesta a Emergencias (EMRE)=50%. Hito 2: Documento con la definición de la información necesaria para la incorporación del riesgo asociado a las instalaciones expuestas a accidentes mayores en el ordenamiento territorial y los requisitos mínimos del documento que deben preparar los industriales para la autoridad local=50%. | 0% | 2016 | 50% | 100% |  |  | 100% | 80 | 70 |  |  | 150 | [17 empty] | 2.7 | [33 empty] | 2
|  | 2.8 Definir lineamientos para la incorporación del riesgo asociado a las instalaciones expuestas a riesgos de accidentes mayores en el ordenamiento territorial. | 2.308% | Sí, 2.4 | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Dirección de Espacio Urbano y Territorial/Subdirección de Políticas de Desarrollo Urbano y Territorial | Diana María Cuadros Calderón | DMCuadros@minvivienda.gov.co | 2019-01-02 | 2020-12-30 | Gestión | Porcentaje de avance en la definición de directrices para la incorporación del riesgo asociado a las instalaciones con riesgos de accidentes mayores en el ordenamiento territorial dirigidas a las autoridades territoriales. | Sumatoria del porcentaje de avance en la elaboración del documento con directrices para la incorporación del riesgo asociado a las instalaciones expuestas a accidentes mayores en el ordenamiento territorial dirigido a las autoridades territoriales Hito 1: Documento propuesta con directrices para la incorporación del riesgo asociado a las instalaciones expuestas a accidentes mayores en el ordenamiento territorial dirigido a las autoridades territoriales=50%. Hito 2: Documento con directrices para la incorporación del riesgo asociado a las instalaciones expuestas a accidentes mayores en el ordenamiento territorial dirigido a las autoridades territoriales=50%. | 0% | 2016 |  |  | 50% | 100% | 100% | [22 empty] | 2.8 | [33 empty] | 2
|  | 2.9 Desarrollar proyectos piloto para optimizar la implementación del Programa de Prevención de Accidentes Mayores (PPAM) [Ministerio del Trabajo]. | 2.308% | Sí, 2.4, 2.6 | Ministerio de Trabajo | Dirección Riesgos Laborales | Letty Rosmira Leal Maldonado | lleal@mintrabajo.gov.co | 2018-01-02 | 2020-12-30 | Gestión | Porcentaje de avance en la optimización del PPAM [Ministerio de Trabajo]. | Sumatoria del porcentaje de avance en la optimización del PPAM Hito 1: Documento con el diseño de un proyecto piloto para la aplicación de los instrumentos técnicos del PPAM [MinTrabajo, MinAmbiente y UNGRD]=30%. Hito 2: Documento con los resultados del proyecto piloto para la aplicación de los instrumentos técnicos del PPAM [MinTrabajo, MinAmbiente y UNGRD]=40%. Hito 3: Documento con recomendaciones de ajuste para el PPAM de acuerdo a los resultados de los proyectos piloto, implementadas [MinAmbiente, MinTrabajo y UNGRD]=30%. | 0% | 2016 |  | 30% | 60% | 100% | 100% |  | 80 | 490 | 390 | 960 | [17 empty] | 2.9 | [33 empty] | 2
|  | 2.10 Desarrollar proyectos piloto para optimizar la implementación del Programa de Prevención de Accidentes Mayores (PPAM) [Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio]. | 2.308% | Sí, 2.7, 2.8 | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Dirección de Espacio Urbano y Territorial/Subdirección de Políticas de Desarrollo Urbano y Territorial | Diana María Cuadros Calderón | DMCuadros@minvivienda.gov.co | 2019-01-02 | 2020-12-30 | Gestión | Porcentaje de avance en la optimización del PPAM [Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio]. | Sumatoria del porcentaje de avance en la optimización del PPAM Hito 1: Documento con el diseño de un proyecto piloto para la incorporación del riesgo de accidente mayor en el ordenamiento territorial [MinVivienda y UNGRD]=30%. Hito 2: Documento con los resultados del proyecto piloto para la incorporación del riesgo de accidente mayor en el ordenamiento territorial [MinVivienda y UNGRD]=40%. Hito 3: Documento con recomendaciones de juste para el PPAM de acuerdo a los resultados de los proyectos piloto, implementadas [MinVivienda y UNGRD]=30%. | 0% | 2016 |  |  | 50% | 100% | 100% | [22 empty] | 2.10 | [33 empty] | 2
|  | 2.11 Definir el procedimiento para desarrollar la evaluación de desempeño del Programa de Prevención de Accidentes Mayores (PPAM). | 2.308% | No | Ministerio de Trabajo | Dirección Riesgos Laborales | Letty Rosmira Leal Maldonado | lleal@mintrabajo.gov.co | 2017-01-02 | 2020-12-30 | Gestión | Porcentaje de avance en la definición de la estrategia de evaluación y seguimiento al desempeño PPAM. | Sumatoria de porcentaje de avance en la definición de la estrategia de evaluación y seguimiento al desempeño del PPAM Hito 1: Documento que define los indicadores de desempeño del PPAM [MinTrabajo, MinSalud y MinAmbiente]=40%. Hito 2: Guía publicada para la sistematización, reporte y valorización de los indicadores de desempeño del PPAM [MinTrabajo, MinSalud y MinAmbiente]=40%. Hito 3: Documento con la periodicidad de elaboración del informe de seguimiento al cumplimiento de los objetivos del PPAM, así como el procedimiento para dar a conocer la información a los tomadores de decisiones [MinTrabajo, MinAmbiente y MinSalud]=20%. | 0% | 2016 | 30% | 70% | 90% | 100% | 100% | 40 | 60 | 60 |  | 160 | [17 empty] | 2.11 | [33 empty] | 2
|  | 2.12 Reportar información, sin solicitud, sobre la naturaleza de los posibles efectos de accidentes mayores. | 2.308% | No | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | Subdirección para el Conocimiento del Riesgo | Diego Fernando Peña | diego.pena@gestiondelriesgo.gov.co | 2018-01-02 | 2020-12-30 | Gestión | Porcentaje de avance en el reporte de información, sin solicitud, sobre la naturaleza de los posibles efectos de accidentes mayores. | Sumatoria de porcentaje en el reporte de información, sin solicitud, sobre la naturaleza de los posibles efectos de accidentes mayores Hito 1: Documento con la información que se va a suministrar al público sin solicitud [MinTrabajo]=50%. Hito 2: Documento con la identificación de los mecanismos para informar y comunicar sobre accidentes mayores en Colombia siguiendo el esquema Mayor Accident Report System (MARS) en funcionamiento [UNGRD]=50%. | 0% | 2016 |  | 40% | 70% | 100% | 100% |  | 80 | 110 | 30 | 220 | [17 empty] | 2.12 | [33 empty] | 2
|  | 2.13 Definir el procedimiento de comunicación entre Cancillerías en caso de accidente mayor con implicaciones transfronterizas. | 2.308% | No | Ministerio de Relaciones Exteriores | Oficina Asesora de Planeación | Liz Jerez | liz.jerez@cancilleria.gov.co | 2017-01-02 | 2017-12-30 | Gestión | Porcentaje de avance en la definición el procedimiento de comunicación entre Cancillerías en caso de accidente mayor con implicaciones transfronterizas. | Sumatoria de porcentaje de avance en la definición del procedimiento de comunicación entre Cancillerías en caso de accidente mayor con implicaciones transfronterizas Hito 1: Documento con el mapeo de los actores al interior de Cancillería responsables de la comunicación con otras Cancillerías=40% Hito 2: Documento con el procedimiento de comunicación entre Cancillerías en caso de accidente mayor con implicaciones transfronterizas [UNGRD y MinSalud]=60%. | 0% | 2016 | 100% |  |  |  | 100% | [22 empty] | 2.13 | [33 empty] | 2
Objetivo 3: Desarrollar los instrumentos transversales para el fortalecimiento de la capacidad institucional, financiera y legal para la gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas. | 30% | 3.1 Elaborar planes de trabajo para el fortalecimiento de la capacidad para el desarrollo de acciones de implementación del Programa de Gestión de Sustancias Químicas de uso Industrial (PGSQUI) y del Programa de Prevención de Accidentes Mayores (PPAM) [Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible]. | 2.143% | No | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana | Willer Edilberto Guevara Hurtado | wguevara@minambiente.gov.co | 2018-01-02 | 2020-12-30 | Gestión | Porcentaje de avance en la construcción de planes de trabajo para el fortalecimiento de la capacidad para el desarrollo de acciones de implementación del PGSQUI y el PPAM [Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible]. | Sumatoria del porcentaje de avance en la construcción de planes de trabajo para el fortalecimiento de la capacidad para el desarrollo de acciones de implementación del PGSQUI y el PPAM Hito 1: Documento con el diagnóstico de la capacidad institucional para implementar el PGSQUI y el PPAM en el marco de las competencias del sector ambiente=50%. Hito 2: Plan de trabajo para creación de capacidad institucional para la implementación del PGSQUI y el PPAM en el marco de las competencias del sector ambiente=50%. | 0% | 2016 |  | 40% | 70% | 90% | 90% |  | 115 | 70 | 50 | 235 | [17 empty] | 3.1 | [33 empty] | 2
|  | 3.2 Elaborar planes de trabajo para el fortalecimiento de la capacidad para el desarrollo de acciones de implementación del Programa de Gestión de Sustancias Químicas de Uso Industrial (PGSQUI) y del Programa de Prevención de Accidentes Mayores (PPAM) [Ministerio de Salud y Protección Social]. | 2.143% | No | Ministerio de Salud y Protección Social | Subdirección de Salud Ambiental | Adriana Estrada Estrada | aestrada@minsalud.gov.co | 2018-01-02 | 2020-12-30 | Gestión | Porcentaje de avance en la construcción del plan de trabajo para el fortalecimiento de la capacidad para el desarrollo de acciones de implementación del PGSQUI y el PPAM [Ministerio de Salud y Protección Social]. | Sumatoria del porcentaje de avance en la construcción de planes de trabajo para el fortalecimiento de la capacidad para el desarrollo de acciones de implementación del PGSQUI y el PPAM Hito 1: Documento con el diagnóstico de la capacidad institucional para implementar el PGSQUI y el PPAM en el marco de las competencias del sector salud=50%. Hito 2: Plan de trabajo para creación de capacidad institucional para la implementación del PGSQUI y el PPAM en el marco de las competencias del sector salud=50%. | 0% | 2016 |  | 40% | 70% | 90% | 90% |  | 16 | 16 | 16 | 48 | [17 empty] | 3.2 | [33 empty] | 2
|  | 3.3 Elaborar planes de trabajo para el fortalecimiento de la capacidad para el desarrollo de acciones de implementación del Programa de Gestión de Sustancias Químicas de Uso Industrial (PGSQUI) y del Programa de Prevención de Accidentes Mayores (PPAM) [Ministerio del Trabajo]. | 2.143% | No | Ministerio de Trabajo | Dirección Riesgos Laborales | Letty Rosmira Leal Maldonado | lleal@mintrabajo.gov.co | 2018-01-02 | 2020-12-30 | Gestión | Porcentaje de avance en la construcción del plan de trabajo para el fortalecimiento de la capacidad para el desarrollo de acciones de implementación del PGSQUI y el PPAM [Ministerio de Trabajo]. | Sumatoria del porcentaje de avance en la construcción de planes de trabajo para el fortalecimiento de la capacidad para el desarrollo de acciones de implementación del PGSQUI y el PPAM Hito 1: Documento con el diagnóstico de la capacidad institucional para implementar el PGSQUI y el PPAM en el marco de las competencias de MinTrabajo=50%. Hito 2: Plan de trabajo para creación de capacidad institucional para la implementación del PGSQUI y el PPAM en el marco de las competencias de MinTrabajo=50%. | 0% | 2016 |  | 40% | 70% | 90% | 90% |  | 210 | 180 | 110 | 500 | [17 empty] | 3.3 | [33 empty] | 2
|  | 3.4 Elaborar planes de trabajo para el fortalecimiento de la capacidad para el desarrollo de acciones de implementación del Programa de Gestión de Sustancias Químicas de Uso Industria (PGSQUI). | 2.143% | No | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Dirección de Regulación | Santiago Ángel | sangel@mincit.gov.co | 2018-01-02 | 2020-12-30 | Gestión | Porcentaje de avance en la construcción del plan de trabajo para el fortalecimiento de la capacidad para el desarrollo de acciones de implementación del PGSQUI [Ministerio de Comercio, Industria y Turismo]. | Sumatoria del porcentaje de avance en la construcción de planes de trabajo para el fortalecimiento de la capacidad para el desarrollo de acciones de implementación del PGSQUI Hito 1: Documento con el diagnóstico de la capacidad institucional para implementar el PGSQUI en el marco de las competencias de MinCIT=50%. Hito 2: Plan de trabajo para creación de capacidad institucional para la implementación del PGSQUI en el marco de las competencias de MinCIT=50%. | 0% | 2016 |  | 40% | 70% | 100% | 100% |  | 3 | 3 | 3.5 | 9.5 | [17 empty] | 3.4 | [33 empty] | 2
|  | 3.5 Elaborar planes de trabajo para el fortalecimiento de la capacidad para el desarrollo de acciones de implementación del Programa de Prevención de Accidentes Mayores (PPAM) [Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio]. | 2.143% | No | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Dirección de Espacio Urbano y Territorial/Subdirección de Políticas de Desarrollo Urbano y Territorial | Diana María Cuadros Calderón | DMCuadros@minvivienda.gov.co | 2018-01-02 | 2020-12-30 | Gestión | Porcentaje de avance en la construcción de planes de trabajo para el fortalecimiento de la capacidad para el desarrollo de acciones de implementación del PPAM [Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio]. | Sumatoria del porcentaje de avance en la construcción de planes de trabajo para el fortalecimiento de la capacidad para el desarrollo de acciones de implementación del PPAM Hito 1: Documento con el diagnóstico de la capacidad institucional para implementar el PPAM en el marco de las competencias de MinVivienda=50%. Hito 2: Plan de trabajo para creación de capacidad institucional para la implementación del PPAM en el marco de las competencias de MinVivienda=50%. | 0% | 2016 |  | 40% | 70% | 90% | 90% | [22 empty] | 3.5 | [33 empty] | 2
|  | 3.6 Elaborar planes de trabajo para el fortalecimiento de la capacidad para el desarrollo de acciones de implementación del Programa de Prevención de Accidentes Mayores (PPAM) [Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastress]. | 2.143% | No | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | Subdirección para el Conocimiento del Riesgo | Diego Fernando Peña | diego.pena@gestiondelriesgo.gov.co | 2018-01-02 | 2020-12-30 | Gestión | Porcentaje de avance en la construcción de planes de trabajo para el fortalecimiento de la capacidad para el desarrollo de acciones de implementación del PPAM [Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres]. | Sumatoria del porcentaje de avance en la construcción de planes de trabajo para el fortalecimiento de la capacidad para el desarrollo de acciones de implementación del PPAM Hito 1: Documento con el diagnóstico de la capacidad institucional para implementar el PPAM en el marco de las competencias de UNGRD=50%. Hito 2: Plan de trabajo para creación de capacidad institucional para la implementación del PPAM en el marco de las competencias de UNGRD=50%. | 0% | 2016 |  | 40% | 70% | 90% | 90% | [22 empty] | 3.6 | [33 empty] | 2
|  | 3.7 Definir el esquema de sostenibilidad financiera del Programa de Gestión de Sustancias Químicas de Uso Industria (PGSQUI) y de Prevención de Accidentes Mayores (PPAM) en el sector salud. | 2.143% | No | Ministerio de Salud y Protección Social | Subdirección de Salud Ambiental | Adriana Estrada Estrada | aestrada@minsalud.gov.co | 2018-01-02 | 2020-12-30 | Gestión | Porcentaje de avance en la definición del esquema de sostenibilidad financiera del PGSQUI y PPAM [Ministerio de Salud y Protección Social]. | Sumatoria del porcentaje de avance en la definición del esquema de sostenibilidad financiera del PGSQUI y el PPAM Hito 1: Documento propuesta del esquema de sostenibilidad financiera del PGSQUI y el PPAM en lo relacionado con recopilación y difusión de información, identificación de peligros y evaluación del riesgo, manejo de riesgos e inspección, vigilancia y control para el sector salud=50%. Hito 2: Documento con el esquema de sostenibilidad financiera del PGSQUI y el PPAM en lo relacionado con recopilación y difusión de información, identificación de peligros y evaluación del riesgo, manejo de riesgos e inspección, vigilancia y control para el sector salud=50%. | 0% | 2016 |  | 40% | 70% | 100% | 100% |  | 16 | 16 |  | 32 | [17 empty] | 3.7 | [33 empty] | 2
|  | 3.8 Definir el esquema de sostenibilidad financiera del Programa de Gestión de Sustancias Químicas de Uso Industria (PGSQUI) y de Prevención de Accidentes Mayores (PPAM) en el sector ambiente. | 2.143% | No | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana | Willer Edilberto Guevara Hurtado | wguevara@minambiente.gov.co | 2018-01-02 | 2020-12-30 | Gestión | Porcentaje de avance en la definición del esquema de sostenibilidad financiera del PGSQUI y PPAM [Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible]. | Sumatoria del porcentaje de avance en la definición del esquema de sostenibilidad financiera del PGSQUI y el PPAM Hito 1: Documento propuesta del esquema de sostenibilidad financiera del PGSQUI y el PPAM en lo relacionado con recopilación y difusión de información, identificación de peligros y evaluación del riesgo, manejo de riesgos e inspección, vigilancia y control para el sector ambiente [MinAmbiente y ANLA]=50%. Hito 2: Documento con el esquema de sostenibilidad financiera del PGSQUI y el PPAM en lo relacionado con recopilación y difusión de información, identificación de peligros y evaluación del riesgo, manejo de riesgos e inspección, vigilancia y control para el sector ambiente [MinAmbiente y ANLA]=50%. | 0% | 2016 |  | 40% | 70% | 100% | 100% | [22 empty] | 3.8 | [33 empty] | 2
|  | 3.9 Definir el esquema de sostenibilidad financiera del Programa de Gestión de Sustancias Químicas de Uso Industrial (PGSQUI) y de Prevención de Accidentes Mayores (PPAM) en el sector trabajo. | 2.143% | No | Ministerio de Trabajo | Dirección de Riesgos Laborales | Letty Rosmira Leal Maldonado | lleal@mintrabajo.gov.co | 2018-01-02 | 2020-12-30 | Gestión | Porcentaje de avance en la definición del esquema de sostenibilidad financiera del PGSQUI y PPAM [Ministerio de Trabajo]. | Sumatoria del porcentaje de avance en la definición del esquema de sostenibilidad financiera del PGSQUI y el PPAM Hito 1: Documento propuesta del esquema de sostenibilidad financiera del PGSQUI y el PPAM en lo relacionado con recopilación y difusión de información, identificación de peligros y evaluación del riesgo, manejo de riesgos e inspección, vigilancia y control para el sector trabajo=50%. Hito 2: Documento con el esquema de sostenibilidad financiera del PGSQUI y el PPAM en lo relacionado con recopilación y difusión de información, identificación de peligros y evaluación del riesgo, manejo de riesgos e inspección, vigilancia y control para el sector trabajo=50%. | 0% | 2016 |  | 40% | 70% | 100% | 100% |  | 50 | 30 | 30 | 110 | [17 empty] | 3.9 | [33 empty] | 2
|  | 3.10 Elaborar los documentos de análisis jurídico y técnico de los objetos a reglamentar necesarios para garantizar la implementación de la gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas [Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible]. | 2.143% | No | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana | Willer Edilberto Guevara Hurtado | wguevara@minambiente.gov.co | 2017-01-02 | 2020-12-30 | Gestión | Porcentaje de avance en la elaboración de los documentos de análisis jurídico y técnico de los objetos a reglamentar necesarios para garantizar la implementación de la gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas [Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible]. | Sumatoria del porcentaje de avance en la elaboración de los documentos de análisis jurídico y técnico de los objetos a reglamentar necesarios para garantizar la implementación de la gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas Hito 1: Documento preliminar del análisis jurídico y técnico del(los) objeto(s) a reglamentar=50%. Hito 2: Documento del análisis jurídico y técnico del(los) objeto(s) a reglamentar=50%. | 0% | 2016 | 30% | 60% | 80% | 100% | 100% | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | [17 empty] | 3.10 | [33 empty] | 2
|  | 3.11 Elaborar los documentos de análisis jurídico y técnico de los objetos a reglamentar necesarios para garantizar la implementación de la gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas [Ministerio de Salud y Protección Social]. | 2.143% | No | Ministerio de Salud y Protección Social | Subdirección de Salud Ambiental | Adriana Estrada Estrada | aestrada@minsalud.gov.co | 2017-01-02 | 2020-12-30 | Gestión | Porcentaje de avance en la elaboración de los documentos de análisis jurídico y técnico de los objetos a reglamentar necesarios para garantizar la implementación de la gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas [Ministerio de Salud y Protección Social]. | Sumatoria del porcentaje de avance en la elaboración de los documentos de análisis jurídico y técnico de los objetos a reglamentar necesarios para garantizar la implementación de la gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas Hito 1: Documento preliminar del análisis jurídico y técnico del(los) objeto(s) a reglamentar=50%. Hito 2: Documento del análisis jurídico y técnico del(los) objeto(s) a reglamentar=50%. | 0% | 2016 | 30% | 60% | 80% | 100% | 100% | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | [17 empty] | 3.11 | [33 empty] | 2
|  | 3.12 Elaborar los documentos de análisis jurídico y técnico de los objetos a reglamentar necesarios para garantizar la implementación de la gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas [Ministerio de Comercio, Industria y Turismo]. | 2.143% | No | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Dirección de Regulación | Santiago Ángel | sangel@mincit.gov.co | 2017-01-02 | 2020-12-30 | Gestión | Porcentaje de avance en la elaboración de los documentos de análisis jurídico y técnico de los objetos a reglamentar necesarios para garantizar la implementación de la gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas [Ministerio de Comercio, Industria y Turismo]. | Sumatoria del porcentaje de avance en la elaboración de los documentos de análisis jurídico y técnico de los objetos a reglamentar necesarios para garantizar la implementación de la gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas Hito 1: Documento preliminar del análisis jurídico y técnico del(los) objeto(s) a reglamentar=50%. Hito 2: Documento del análisis jurídico y técnico del(los) objeto(s) a reglamentar=50%. | 0% | 2016 | 30% | 60% | 80% | 100% | 100% | 4 | 5 | 6 | 7 | 22 | [17 empty] | 3.12 | [33 empty] | 2
|  | 3.13 Elaborar los documentos de análisis jurídico y técnico de los objetos a reglamentar necesarios para garantizar la implementación de la gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas [Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastress]. | 2.143% | No | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | Subdirección para el Conocimiento del Riesgo | Diego Fernando Peña | diego.pena@gestiondelriesgo.gov.co | 2017-01-02 | 2020-12-30 | Gestión | Porcentaje de avance en la elaboración de los documentos de análisis jurídico y técnico de los objetos a reglamentar necesarios para garantizar la implementación de la gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas [Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres]. | Sumatoria de porcentaje de avance en la elaboración de los documentos de análisis jurídico y técnico de los objetos a reglamentar necesarios para garantizar la implementación de la gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas Hito 1: Documento preliminar del análisis jurídico y técnico del(los) objeto(s) a reglamentar=50%. Hito 2: Documento del análisis jurídico y técnico del(los) objeto(s) a reglamentar=50%. | 0% | 2016 | 30% | 60% | 80% | 100% | 100% | [22 empty] | 3.13 | [33 empty] | 2
|  | 3.14 Elaborar los documentos de análisis jurídico y técnico de los objetos a reglamentar necesarios para garantizar la implementación de la gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas [Ministerio de Trabajo]. | 2.143% | No | Ministerio de Trabajo | Dirección Riesgos Laborales | Letty Rosmira Leal Maldonado | lleal@mintrabajo.gov.co | 2017-01-02 | 2020-12-30 | Gestión | Porcentaje de avance de los documentos de análisis jurídico y técnico de los objetos a reglamentar necesarios para garantizar la implementación de la gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas [Ministerio de Trabajo]. | Sumatoria de porcentaje de avance en la elaboración de los documentos de análisis jurídico y técnico de los objetos a reglamentar necesarios para garantizar la implementación de la gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas Hito 1: Documento preliminar del análisis jurídico y técnico del(los) objeto(s) a reglamentar=50%. Hito 2: Documento del análisis jurídico y técnico del(los) objeto(s) a reglamentar=50%. | 0% | 2016 | 30% | 60% | 80% | 100% | 100% | 120 | 40 | 60 | 60 | 280 | [17 empty] | 3.14 | [33 empty] | 2
Costos y recursos asignados totales | [20 empty] | 2842.3 | 5766.3 | 3604.5 | 3074.9 | 15288 | [17 empty] | AVANCE TOTAL DE SEGUIMIENTO
Diferencia entre el total de recursos asignados a las acciones y el costo total de las acciones (1) | [42 empty] | Avance total
(1) Indica si la política está financiada o desfinanciada. Un resultado negativo indica que las entidades involucradas no cuentan con los recursos suficientes para financiar la política.
3. BALANCE CUALITATIVO DEL SEGUIMIENTO
Preguntas cualitativas | 1. ¿Qué dificultades o restricciones se han presentado en la ejecución de las acciones que han perjudicado el cumplimiento de los planteamientos del documento?
2. ¿Qué cambios se han presentado que afecten lo establecido en las acciones del documento?
3. ¿Con el cumplimiento de las acciones se logra el objetivo general del documento? Si la respuesta es NO, ¿cuáles acciones podrían modificarse o adicionarse que no fueron contempladas en el documento? Justifique.
Corte No. 1 MM/AA | 1.
2.
3.
Corte No. 2 MM/AA | 1.
2.
3.
Corte No. 3 MM/AA | 1.
2.
3.
Corte No. N MM/AA | 1.
2.
3.
Note on CA7: 1. Numero 2. Porcentaje 3. Proporción, número fraccionado

## Indicadores de Resultado (IR)
Seguimiento al avance de los indicadores de resultado
Indicador de cumplimiento | [7 empty] | Avance de los resultados
Nombre del indicador | Fórmula del indicador | Línea base |  | Meta Año 1 | Meta Año 2 | Meta Año 3 | Meta Año 4 | Corte No. 1: MM/AAAA |  | Corte No. 2 MM/AAAA |  | Corte No. 4 MM/AAAA |  | Corte No. 5 MM/AAAA |  | Corte No. 6 MM/AAAA |  | Corte No. 7 MM/AAAA |  | Corte No. 8 MM/AAAA |  | Corte No. 9 MM/AAAA
|  | Valor | Año |  |  |  |  | Indicador Año 1 | % de avance Año 1 | Indicador Año 1 | % de avance Año 1 | Indicador Año 2 | % de avance Año 2 | Indicador Año 2 | % de avance Año 2 | Indicador Año 3 | % de avance Año 3 | Indicador Año 3 | % de avance Año 3 | Indicador Año 4 | % de avance Año 4 | Indicador Año 4 | % de avance Año 4
Indicador de resultado # 1
Indicador de resultado # 2
Indicador de resultado # 3
Indicador de resultado # N

## Hoja de vida IR #1
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR DE RESULTADO 1
Característifcas generales | Nombre del indicador
Relación entre el indicador de resultado y acciones
Estrategia transversal / Regional
Objetivo
Programa (PND)
| Sector | [5 empty] | Entidad
Descripción
Medición | Fórmula de cálculo
Unidad de medida
|  | Kilómetros |  | Toneladas |  | Programas |  | Días |  | Tasa
|  | Hectáreas |  | Habitantes |  | Acuerdos |  | Porcentaje |  | Índice
|  | Otro |  | Cuál?
Línea Base (LB)
|  | LB |  |  | Fecha de LB |  |  | Fuente LB
Metas
|  |  | Año 1 |  | Año 2 |  | Año 3 |  | Año 4
Metodología de medición
Fuentes de información
Días de rezago
Serie disponible
Seguimiento | Avance
|  |  | Año 1 |  | Año 2 |  | Año 3 |  | Año 4
|  |  | Corte 1: MM | Corte 2: MM | Corte 1: MM | Corte 2: MM | Corte 1: MM | Corte 2: MM | Corte 1: MM | Corte 2: MM
Avance
% de avance
Fecha de medición
| Datos del responsable del indicador | Nombre funcionario:
Cargo:
Entidad:
Dependencia:
Correo electrónico:
Teléfono:
Observaciones

## Instrucciones PAS
Instrucciones para el diligenciamiento del Plan de Acción y Seguimiento (PAS)
Pasos | Descripción
Paso 0. Datos básicos | Diligencie el plan de acción y seguimiento comenzando por los datos básicos tales como: a. Título del documento. b. Dirección técnica o grupo responsable (utilice el desplegable y elija la dirección técnica o grupo responsable). c. Entidades líderes, deben ser las que pertenecen al Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES). d. Objetivo general. Los campos "Documento No. CONPES" y "Fecha de aprobación" se diligenciarán conforme se haya aprobado el documento en la sesión de CONPES. La "Fecha de actualización" se debe actualizar cada vez que se entregue una versión del Plan de Acción y Seguimiento (PAS) al Grupo CONPES. La fecha de aprobación y la fecha de actualización deben seguir este formato: DD/MM/AAAA.
Paso 1. Plan de acción | a. Objetivos específicos: Se deben escribir así: Objetivo 1: Implementar… Objetivo 2: Diseñar… Los objetivos deben ir acompañados de un verbo y deben derivarse del objetivo general, para ver más detalles de cómo formular los objetivos específicos por favor diríjase a la "Guía Metodológica para la elaboración y seguimiento de documentos CONPES" (https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/DNP/EC-G01%20Gu%C3%ADa%20elaboraci%C3%B3n%20y%20seguimiento%20Doc%20Conpes.Pu.pdf) Defina la ponderación de cada objetivo de acuerdo a su nivel de importancia en el cumplimiento del objetivo general de la política. Tenga en cuenta que la ponderación debe ser expresada en términos porcentuales y la suma de las ponderaciones debe ser igual a 100%.
b. Acciones: Cada objetivo específico debe tener acciones asociadas para su cumplimiento y deben ir acompañadas de un verbo. Las acciones deben escribirse de la siguiente forma: 1.1 Elaborar... En este caso, la numeración 1.1 indica que la acción es la número 1 y corresponde al objetivo 1. Todas las acciones deben ser numeradas siguiendo la secuencia descrita. Defina la ponderación de las acciones de acuerdo a su nivel de importancia dentro del cumplimiento del objetivo específico relacionado. Tenga en cuenta, que la ponderación debe estar expresada en términos porcentuales y la suma de las ponderaciones de las acciones de un objetivo específico dado debe ser igual a la ponderación de dicho objetivo. Adicionalmente, la suma total de la ponderación de las acciones debe ser igual a 100%.
c. Relaciones entre acciones: Indique si la acción formulada depende de la ejecución de otra acción. En caso de que no exista relación escriba la palabra No, en caso contrario indique el número de la acción o las acciones que estén relacionadas con la acción después de la palabra Sí (ejemplo: Sí, 2.3).
d. Responsables de la ejecución: Se debe escribir el nombre de las entidades y las direcciones/subdirecciones/dependencias/grupos responsables de ejecutar las acciones. Para ello, escriba nombres completos y evite el uso de siglas. Las dependencias de una misma entidad deben ser separadas por un punto seguido "." (ejemplo: Dirección de Desarrollo Social. Dirección de Desarrollo Empresarial) La información de contacto corresponde a la persona responsable de reportar la ejecución de la acción. Los nombres deben ir acompañados por los correos electrónicos.
e. Tiempo de ejecución: Escriba las fechas de inicio y finalización de las acciones. El tiempo de ejecución debe seguir el formato: DD/MM/AAAA. Recuerde que una fecha no es un año ni un trimestre.
f. Indicadores de cumplimiento: Para esta sección tenga en cuenta los siguientes pasos: - Seleccione el tipo de indicador de acuerdo a la lista desplegable que aparece en la columna denominada "Tipo". - Indique el nombre del indicador que permite hacer seguimiento a la acción. Se aconseja que en el indicador se añada el verbo en participio de la acción (ejemplo: casas construidas, capacitaciones realizadas). No se recomienda el uso de mediciones binarias, cuando la meta sea cumplir con un elemento (un documento elaborado, un libro publicado, un diagnóstico realizado...), se recomienda que el indicador se formule como "Porcentaje de avance" (ejemplo: Porcentaje de avance de la elaboración y publicación del libro sobre la historia del municipio de Armero.). Evite escribir símbolos como "%", escriba las palabras completas (porcentaje). - Indique la fórmula de cálculo del indicador. Recuerde que debe haber perfecta coherencia entre el indicador, la fórmula de cálculo y las uniades de las metas. Cuando la meta sea cumplir con un elemento se recomienda que la fórmula de cálculo se escriba como la sumatoria del porcentaje de avance según los hitos propuestos. Ejemplo: Sumatoria del porcentaje de avance de la elaboración y publicación del libro (Espacio entre la fórmula principal e hitos) Hito 1. Elaboración de 3 de 6 capítulos del libro=10% Hito 2. Elaboración de 6 de 6 capítulos del libro=50% Hito 3. Aprobación de la versión final del libro=35% Hito 4. Publicación del libro en librerías=5%) - Indique el valor y el año de la línea base de los indicadores que cuenten con dicha información. El valor de la línea base debe estar expresado en la misma unidad de la meta y ser congruente con el nombre del indicador y su respectiva fórmula de cálculo. - Indique las metas anuales del indicador -de acuerdo a su periodo de ejecución- solo en términos numéricos (porcentajes o valores absolutos); no escriba palabras. Registre las metas de forma acumulada cuando haya lugar. En los casos en los que el indicador cuente con línea de base en valores absolutos, por favor adicione este valor a las metas definidas. - No formule varios indicadores para una sola acción. Cada acción debe tener asociado un indicador de seguimiento, evite agrupaciones de indicadores.
g. Costo de las acciones: Indique el costo de las acciones en millones de pesos, es decir los recursos necesarios para implementar la acción. Totalice los costos por acción y por vigencia. No se deben diligenciar celdas con valores cero. En los casos en los que no pueda determinar los costos, deje la celda vacía.
h. Recursos asignados para las acciones: Indique los recursos asignados en millones de pesos y sus fuentes para cada vigencia. Puede haber distintos recursos y fuentes para una misma acción. Totalice los recursos por acción y por vigencia. En los casos en los que no pueda determinar los costos, deje la celda vacía, pero por favor especifique con claridad su fuente.
i. Diferencia ente el total de recursos asignados a las acciones y el costo total de las acciones: Si bien existe una fórmula predeterminada, favor verifique se haya calculado la diferencia entre el total de los recursos asignados para el cumplimiento de las acciones y el costo total de las mismas por vigencia con el fin de identificar si la política está financiada o desfinanciada.
Paso 2. Seguimiento | a. Avance acumulado del indicador de la acción: - El avance acumulado del indicador de la acción debe estar expresado en las unidas en las cuales fue formulado el indicador correspondiente, en términos porcentuales o valores absolutos. - El porcentaje de avance acumulado del indicador de la acción, se calcula con la siguiente fórmula: Porcentaje de avance acumulado del indicador = (avance acumulado del indicador de la acción Ni en el corte N/ meta del indicador de la acción Ni para el año del corte). Tenga en cuenta que el avance acumulado del indicador se calcula con respecto a cada una de las metas anuales (acumuladas) establecidas. - El porcentaje de avance ponderado de las acciones para cada corte se calcula con la siguiente fórmula: Avance total de las acciones corte N= [(Porcentaje de avance de la acción 1.1 en el corte N)*(ponderación acción 1.1) +..+ (Porcentaje de avance de la acción Ni en el corte N)* (ponderación acción Ni)]. - Elimine o adicione columnas y filas conforme al número de objetivos, acciones y cortes de seguimiento. Asegúrese de aplicar y copiar correctamente las fórmulas de cálculo descritas.
b. Avance acumulado financiero de la acción: - El avance acumulado financiero de la acción debe estar expresado en millones de pesos. - El porcentaje de avance financiero de la acción se calcula con la siguiente fórmula: Porcentaje de avance financiero de la acción Ni= (avance acumulado financiero de la acción Ni en el corte N/ total recursos asignados para la acción Ni en el año del corte). Si la acción Ni comenzó en el año 1 y termina en el año 3, el porcentaje de avance financiero para los cortes del año 2 tendrá como denominador la suma de los recursos asignados para la acción Ni en los años 1 y 2. - El avance acumulado financiero de las acciones para cada corte se calcula con las siguientes fórmulas: Avance total financiero en el corte N= [(avance financiero acción 1.1 en el corte N)+...+((avance financiero acción Ni en el corte N)]. Porcentaje de avance financiero en el corte N= [(avance financiero acción 1.1 en el corte N)+...+((avance financiero acción Ni en el corte N)]/ [Total de recursos asignados para el año del corte]. Este denominador irá cambiando según el paso de los años. Para las fechas de corte el año 1, será el total de recursos asignados para el año; para los cortes del año 2 será la suma de los recursos asignados en el año 1 y el año 2. - Elimine y/o adiciones columnas y filas conforme al número de objetivos, acciones y cortes. Asegúrese de aplicar y copiar correctamente las fórmulas de cálculo descritas.
c. Porcentaje de cumplimiento acumulado de los objetivos: - El avance del cumplimiento de los objetivos específicos del documento CONPES tiene la siguiente fórmula: Porcentaje de avance de cumplimiento del objetivo N en el corte N = [(% de avance de la acción 1.1 en el corte N)* (ponderación acción 1.1) +..+ (% de avance de la acción Ni en el corte N)* (ponderación acción Ni)]. Esto se logra hacer de manera más expedita con la función de Excel SUMAPRODUCTO de manera que se escogen las dos columnas, de ponderación y avance porcentual y la función hace el cálculo descrito anteriormente. - Asegúrese de aplicar la fórmula correctamente, incluyendo los valores de los porcentajes de avance y de las ponderaciones de las acciones que componen cada objetivo específico. - Actualice el cálculo de la fórmula conforme al : i) Número de acciones de cada objetivo (adición de filas); ii) Corte evaluado de seguimiento, ya que la fórmula está indicando el avance del objetivo 1 para el corte No.1. Es decir, que a medida que se reporta la información de los cortes de seguimiento establecidos en el documento CONPES, la fórmula debe actualizarse con los porcentajes de avance acumulado de las acciones correspondientes al corte que se esté analizando. Por ejemplo, si se quiere calcular el porcentaje acumulado de cumplimiento de avance del objetivo 2 para el corte No. 2 la fórmula es la siguiente: Porcentaje de avance de cumplimiento objetivo 2 en el corte 2 = [(% de avance de la acción 2.1 en el corte 2)* (ponderación acción 2.1) +..+ (% de avance de la acción 2i en el corte 2) * (ponderación acción 2i)]. Con la función de Excel señalada arriba, se tendrá: SUMAPRODUCTO (Columna de ponderaciones de las acciones del objetivo 2; columna de avances porcentuales de las acciones del objetivo 2). - El avance del cumplimiento del objetivo general del documento CONPES, corresponde a la sumatoria de los porcentajes de avance de los objetivos específicos.
Paso 3. Balance cualitativo | Responda las preguntas que están en la sección de balance cualitativo y actualice los datos de contacto de los responsables del reporte de las acciones en los casos que haya lugar.
Instrucciones para el diligenciamiento de la hoja de vida de los indicadores de resultados
Pasos | Descripción
Paso 1. Características generales | a. Nombre del indicador: - Escribir el nombre del indicador, el cual debe ser corto y dar cuenta de lo que está midiendo.
b. Relación con las acciones: -Indicar de cuáles acciones dentro del PAS depende este indicador.
c. Las siguientes secciones deben ser diligenciadas por el Grupo CONPES del DNP: - Estrategia transversal/regional - Objetivo - Programa del PND
d. Sector: - Sector responsable de este indicador
e. Descripción: - Define la información que el indicador va a proporcionar. Identifica los principales aspectos por los cuales se definió el indicador. Este campo debe responder a las preguntas: ¿qué va a medir? y ¿por qué es importante medirlo?. También se debe indicar si el objetivo del indicador es aumentar, reducir o mantener dentro de un rango.
Paso 2. Medición | a. Fórmula de cálculo: Escribir la expresión matemática con la cual se calcula el indicador
b. Unidad de medida: Escribir el parámetro de referencia para determinar las magnitudes de medición del indicador.
c. Periodicidad de medición: Explicar la frecuencia con la cual se miden los resultados.
d. Línea base: - Indique el valor y el año de la línea base de los indicadores que cuenten con dicha información. - El valor de la línea base debe estar expresado en la misma unidad de la meta. - Se debe especificar la fuente de información usada para obtener el dato y la fecha a la que corresponde.
e. Metas: - Cantidad programada o valor objetivo que espera alcanzar el indicador en un periodo específico (año). - Indique la meta del indicador, sólo en términos numéricos (porcentajes o valores absolutos), no escriba palabras. Registre las metas de forma acumulada. - En los casos en los que el indicador cuente con línea de base, por favor adiciones este valor a las metas definidas.
f. Metodología de la medición: Describa el proceso técnico para poder reportar el indicador; es decir, el proceso que se sigue para obtener los datos y realizar los cálculos necesarios.
Fuentes de medición: Escriba las entidades y sistemas de información encargados de la producción o suministro de la información que se utiliza para la construcción del indicador.
h. Días de rezago: Escriba los días que tarda la información para estar disponible después de cumplido el periodo de medición.
i. Serie disponible: Indique la fecha desde la cuál es posible tener acceso a la serie de datos del indicador.
Paso 3. Seguimiento | a. Avance acumulado del indicador de resultado: - El avance acumulado del indicador de la acción debe estar expresado en términos porcentuales o valores absolutos, dependiendo de cómo fue formulado el indicador de seguimiento. El registro de las metas debe ser acumulado y debe corresponder a la fechas de corte de seguimiento. - El porcentaje de avance acumulado del indicador de la acción, se calcula con la siguiente fórmula: Porcentaje de avance acumulado del indicador = (avance acumulado del indicador de la acción Ni en el corte N/ meta del indicador de la acción Ni para el año del corte). Tenga en cuenta que el avance acumulado del indicador se calcula con respecto a cada una de las metas establecidas en los cortes de seguimiento.
b) Datos del responsable del indicador: - Se debe escribir el nombre de la persona responsable de reportar la información de avance de este indicador en los términos presentados en la ficha técnica. - Para el campo de entidad y dependencia escriba nombres completos y evite el uso de siglas.
Paso 4. Observaciones | Escriba los comentarios que deban tenerse en cuenta sobre el indicador, y que no fueron recogidos a través de la ficha técnica. Incluye comentarios que se consideren pertinentes para la conceptualización y comprensión del indicador.
Paso 5. Tabla de Indicadores | A partir de la hoja de vida de cada indicador de resultado, diligencie los campos requeridos en la pestaña de Indicadores de resultado (IR).
Recomendaciones de forma
1. No modifique el formato del Plan de acción y seguimiento en cuanto a: tipo de letra, nombres de las columnas y de las filas, bordes, colores de las celdas, formatos de las columnas correspondientes nombradas "% de avance".
2. En el Plan de Acción, elimine y/o adicione columnas y filas conforme al número de objetivos, acciones, vigencias y cortes. Asegúrese de mantener el formato cuando adicione y/o elimine columnas y filas.
3. Asegúrese de aplicar y copiar en el Plan de Acción las fórmulas de cálculo para las filas y columnas que tienen fórmulas: "Avance acumulado", "% de avance", "%de cumplimiento acumulado de los objetivos", "Avance de las acciones" y "Avance financiero".
4. Haga buen uso de las normas ortográficas. No use mayúsculas sostenidas, alterne entre mayúscula y minúscula.

## Desplegables (hidden)
Tipo
Gestión
Producto
Resultado
Direcciones Técnicas DNP | DT DNP | Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas | Dirección de Desarrollo Territorial y Sostenible | Dirección de Vigilancia de las Regalías | Grupo de Coordinación del Sistema General de Regalias | Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible | Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible | Dirección de Desarrollo Social | Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno | Dirección de Desarrollo Rural Sostenible | Dirección de Desarrollo Urbano | Dirección de Desarrollo Empresarial | Dirección de Estudios Económicos | Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | Grupo de Proyectos Especiales | Subdirección Territorial y de Inversión Pública | Subdirección Sectorial
DIFP | Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas | Subdirección de Inversiones para el Desarrollo Social y la Administración General del Estado | Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial | Subdirección de Proyectos | Grupo de Coordinación del Sistema General de Regalías | Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible | Subdirección de Minas y Energía | Subdirección de Salud | Subdirección de Justicia y Gobierno | Subdirección de Producción y Desarrollo Rural | Subdirección de Agua y Saneamiento | Subdirección de Ciencia Tecnología e Innovación | Subdirección de Análisis Fiscal | Grupo de Sinergia Territorial | Grupo de Proyectos Especiales | Subdirección Territorial y de Inversión Pública | Subdirección Sectorial
DDTS | Dirección de Desarrollo Territorial y Sostenible | Subdirección de Inversiones para la Infraestructura y la Defensa Nacional | Subdirección de Finanzas Públicas Territoriales | Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación |  |  | Subdirección de Transporte | Subdirección de Promoción Social y Calidad de Vida | Subdirección de Seguridad y Defensa | Subdirección de Comercialización y Financiamiento Agropecuario | Subdirección de Vivienda y Desarrollo Urbano | Subdirección de Política Industrial y Comercial | Subdirección de Estudios Sectoriales y Regulación | Grupo de Evaluaciones Focalizadas
DVR | Dirección de Vigilancia de las Regalías | Subdirección de Proyectos e Información para la Inversión Pública | Grupo de Estudios Territoriales. | Subdirección de Control |  |  | Subdirección de Telecomunicaciones | Subdirección de Educación | Grupo de Gobierno |  |  |  | Subdirección de Estudios Macroeconómicos | Grupo de Seguimiento
GCSGR | Grupo de Coordinación del Sistema General de Regalias | Subdirección de Crédito | [5 empty] | Subdirección de Empleo y Seguridad | [5 empty] | Grupo de Tecnología
SDAS | Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible | Grupo de Financiamiento Territorial | [5 empty] | Subdirectora de Género
DIES | Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible
DDS | Dirección de Desarrollo Social
DJSG | Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno
DDRS | Dirección de Desarrollo Rural Sostenible
DDU | Dirección de Desarrollo Urbano
DDE | Dirección de Desarrollo Empresarial
DEE | Dirección de Estudios Económicos
DSEPP | Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas
GPE | Grupo de Proyectos Especiales
STIP | Subdirección Territorial y de Inversión Pública
SDS | Subdirección Sectorial