## Hoja2
CONVENCIÓN | DESCRIPCIÓN
Gestión adelantada por la DGIRH
Actividades responsabilidad del FVB
Cronograma adoptado Res 0221 de 2025
Cronograma proyectado FVB con recursos 2025
Cronograma proyectado fase II proyecto aprobado FBV (Sin asignación de Recursos
Construcción de determinantes de ordenamiento Minero-Ambiental
Medidas Administrastivas

## Crono_Resolucion_Ministra
CRONOGRAMA GESTIÓN PROYECTO- ZRT SANTURBÁN
| 2025 | [9 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028 | [11 empty] | 2029
Actividades propuestas​ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2
Cronograma Resolución / Proyectado | Cronograma Resolución 0221 de 2025 | [23 empty] | Cronograma con Prórroga Resolución 0221 de 2025
Gestión ZRT Santurbán
Estructuración y formulación proyecto FVB - "Generación de conocimiento geocientífico, hidrológico y ecosistémico enfocado al ordenamiento del territorio alrededor del agua, en el páramo de Santurbán…."
Presentación proyecto al FVB
Aprobación del proyecto por el FVB e incorporación de recursos vigencia 2025
Estructuración y formulación para la contratación
Apropiación recurso 2025 Comité Fiduciario FBV
Proceso Precontractual - Recursos 2025
Componente de Aguas Subterráneas:​ | [48 empty] | Alistamiento
Modelo Hidrogeológico - Ciclo del agua - Isotopía, geoquímica -ambiental, geofísica, geología de campo, inventario de puntos de agua subterránea y pruebas hidráulicas con énfasis en el ciclo del agua
Delimitación de zonas potenciales de recarga de acuíferos y su validación ​
| ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​
Determinación de la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos​ a la contaminación | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​
Componente de Abastecimiento de agua (superficial):
Revisión, priorización y formulación de Planes de manejo ambiental de microcuencas abastecedoras​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​
Componente aguas superficiales y abastecimiento de agua:
Estudio de caracterización hidrológica para el área de reserva temporal - Modelación de escenarios de regulación hidrologica
Estudios fisicoquímicos e hidrobiológicos aguas superficiales
Monitoreo de calidad de agua
Integridad y manejo en microcuencas abastecedoras
Caracterización de la demanda de agua
Componente de Impactos: | [49 empty] | Nota 1: los estudios en población humana demandan tiempos largos; ya que la aparición de sintomas y efectos pueden durar años, incluso generaciones. ¿Se requieren más estudios a profundidad sobre los posibles impactos a la salud asociados a la calidad del agua? Nota 2: De acuerdo con los resultados del proyecto de monitoreo integral producto del convenio 1240 de 2023, el INS indicó que este tipo de estudios tendrían una temporalidad de 2 años por lo tanto no se consideró para este estudio los tiempos adicionales asociados al alistamiento propio de la entidad (aproximadamente 3 meses) y al de la ruta de salida (aproximadamente 3 meses)
Evaluacion de impactos acumulados (elementos potencialmente peligrosos - metales pesados y radiactivos)
Componente de Ecositemas y biodiversidad:
Restauración
Estudio de integridad ecológica a escala regional
Estudio de conectividad ecológica a escala regional
Conservación de los ecosistemas y biodiversidad
Rutas de declaratoria de áreas protegidas​ regionales | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​
Integridad y manejo de ecosistemas estratégicos (humedales, bosques secos, bosque alto andino) | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​
Ruta y determinantes
Determinantes Ordenamiento Minero Ambiental | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​
MODIFICACIÓN INICIATIVA NORMATIVA - CRONOGRAMA 0221 DE 2025
Elaboración, desarrollo y expedición del acto administrivo que amplia el cronograma conforme al art 7 de la res 0221 de 2025.